АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2022 г. № 48

с. Кривая Поляна

Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Кривополянского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области

Рассмотрев представление Острогожской межрайонной прокуратуры Воронежской области от 20.09.2022г №2-2-2022, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 4 статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 N 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», администрация Кривополянского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых администрацией Кривополянского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кривополянского сельского поселения А.А.Ребрун

Приложение

к постановлению администрации

Кривополянского сельского поселения

от 27.09.2022г. № 48

План-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Кривополянского сельского поселения

Острогожского муниципального района Воронежской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование услуги, предоставляемой администрацией Кривополянского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде | | | | |
| I этап  Размещение информации об услуге на официальном сайте администрации Кривополянского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области | II этап  Размещение на официальном сайте администрации форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования | III этап  Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием портала муниципальных услуг Воронежской области | IV этап  Обеспечение возможности для заявителей осуществлять мониторинг хода предоставления услуг с использованием Портала муниципальных услуг Воронежской области | V этап  Обеспечение возможности получения результата предоставления услуги в электронном виде на Портале муниципальных услуг Воронежской области, если это не запрещено действующим законодательством |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности. | Ведущий специалист администрации Кривополянского сельского поселения | До 01.10.2022г. | До 01.12.2022г. | До 01.09.2023 г. | До  01.01.2024 г. | До  01.01.2024 г. |
| 2 | Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке | Ведущий специалист администрации Кривополянского сельского поселения | До 01.10.2022г. | До 01.12.2022 г. | До 01.09.2023 г. | До  01.01.2024 г. | До  01.01.2024 г. |
| 3 | Заключение соглашения о перераспределении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности | Инспектор по земельным вопросам администрации Кривополянского сельского поселения. | До 01.10.2022г. | До 01.12.2022 г. | До 01.09.2023 г. | До  01.01.2024 г. | До  01.01.2024 г. |
| 4 | Предоставление разрешения на осуществление земляных работ. | Инспектор по земельным вопросам администрации Кривополянского сельского поселения. | До 01.10.2022г. | До 01.12.2022 г. | До 01.09.2023 г. | До  01.01.2024 г. | До  01.01.2024 г. |
| 5 | Присвоение адреса объекту недвижимости и аннулирование адреса. | Ведущий специалист администрации Кривополянского сельского поселения | До 01.10.2022г. | До 01.12.2022 г. | До 01.09.2023 г. | До  01.01.2024 г. | До  01.01.2024г. |
| 6 | Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме. | Ведущий специалист администрации Кривополянского сельского поселения | До 01.10.2022г. | До 01.12.2022 г. | До 01.09.2023 г. | До  01.01.2024 г. | До  01.01.2024 г. |
| 7 | Утверждение и выдача схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории. | Инспектор по земельным вопросам администрации Кривополянского сельского поселения | До 01.10.2022г. | До 01.12.2022 г. | До 01.09.2023 г. | До  01.01.2024 г. | До  01.01.2024 г. |
| 8 | Предоставление в собственность, аренду земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на торгах. | Инспектор по земельным вопросам администрации Кривополянского сельского поселения | До 01.10.2022г. | До 01.12.2022 г. | До 01.09.2023 г. | До  01.01.2024 г. | До  01.01.2024 г. |
| 9 | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение. | Ведущий специалист администрации Кривополянского сельского поселения | До 01.10.2022г. | До 01.12.2022 г. | До 01.09.2023 г. | До  01.01.2024 г. | До  01.01.2024 г. |
| 10 | Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодными для проживания, многоквартирных домов, за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. | Ведущий специалист администрации Кривополянского сельского поселения | До 01.10.2022г. | До 01.12.2022 г. | До 01.09.2023 г. | До  01.01.2024 г. | До  01.01.2024 г. |
| 11 | Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов. | Инспектор по земельным вопросам администрации Кривополянского сельского поселения | До 01.10.2022г. | До 01.12.2022 г. | До 01.09.2023 г. | До  01.01.2024 г. | До  01.01.2024 г. |
| 12 | Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности. | Инспектор по земельным вопросам администрации Кривополянского сельского поселения | До 01.10.2022г. | До 01.12.2022 г. | До 01.09.2023 г. | До  01.01.2024 г. | До  01.01.2024 г. |
| 13 | Принятие на учет граждан, претендующих на бесплатное предоставление земельных участков. | Инспектор по земельным вопросам администрации Кривополянского сельского поселения | До 01.10.2022г. | До 01.12.2022 г. | До 01.09.2023 г. | До  01.01.2024 г. | До  01.01.2024 г. |
| 14 | Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности. | Инспектор по земельным вопросам администрации Кривополянского сельского поселения | До 01.10.2022г. | До 01.12.2022 г. | До 01.09.2023 г. | До  01.01.2024 г. | До  01.01.2024 г. |
| 15 | Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов. | Инспектор по земельным вопросам администрации Кривополянского сельского поселения | До 01.10.2022г. | До 01.12.2022 г. | До 01.09.2023 г. | До  01.01.2024 г. | До  01.01.2024 г. |